## 打印
静乐县2021年脱贫攻坚项目入库信息表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容与规模 | 计划投资额度 （万元） | 建设期限 | 预期效益 | 备注
1 | 赤泥窊乡 | 养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 上双井村 | 新建现代化猪圈及附属设施500平方米、每平方米1000元 | 50 | 2021.4-10 | 带动64户均增收1000元
2 | 赤泥窊乡 | 养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 羊丈村 | 购买优种母绵羊200只，每只2000元 | 40 | 2021.4-10 | 带动50户均增收1000元
3 | 赤泥窊乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 下牛庄等 7个村 | 种植优质马铃薯2000亩、每亩补助200元 | 40 | 2021.4-10 | 带动1000户均增收500元
4 | 赤泥窊乡 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 赤泥窊乡 19个村 | 203户种植蔬菜50亩 | 36 | 2021.5-11 | 预计带动农户375户左右，其中脱贫户110户左右，户均年增收400元左右
5 | 赤泥窊乡 | 露地蔬菜建设项目 | 产业发展 | 新建 | 赤泥洼乡 | 以胡萝卜为主，种植100亩，补助250元/亩 | 2.5 | 2021.5-11 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户3户左右，户均年增收500元左右
6 | 赤泥窊乡 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 30村 | 26700只 | 42.72 | 2021.5-11 | 890户增收
7 | 赤泥窊乡 | 养牛 | 产业发展 | 新建 | 下双井村 | 新建圈舍600平方米及硬化800平方米 | 40 | 2021.4-10 | 带动80户贫困户户均增收500元
8 | 赤泥窊乡 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 30村 | 鸡笼、舍（26700只) | 53.4 | 2021.5-11 | 890户增收
9 | 赤泥窊乡 | 养殖 | 产业发展 | 新建 | 下双井村 | 养殖园区道路硬化300平方米及园区附属设施新建 | 30 | 2021.5-10 | 改善养殖条件 增加养殖效益
10 | 赤泥窊乡 | 田间道路项目 | 基础建设 | 新建 | 下马城村 | 3米宽混凝土道路2.5公里（含混凝土排水沟） 2.5米宽砂砾道路3公里（含土质排水渠） | 86 | 2021.4-10 | 改善农业生产条件
11 | 赤泥窊乡 | 以工代赈 | 基础建设 | 新建 | 送返村 羊丈村 | 新建浆砌石护村护地坝800米；河道整治500米 | 111 | 2021.7-11 | 改善农业生产条件
12 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 上双井村 | 新建围墙2000平方米、新建过水桥2座、新建护村坝200米 | 50 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
13 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 下双井村 | 新建围墙1000平方米、硬化街巷1000米、整理排洪渠500米 | 50 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
14 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 羊丈村 | 硬化街巷1000米、新建围墙500平方米 | 15 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
15 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 会松沟村 | 新建护村坝200米、续建边坡石墙200平方米 | 15 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
16 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 赤泥窊村 | 新建围墙1200平方米、新建边坡石墙600平方米、硬化街巷600米、续建人行步道120米 | 30 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
17 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 造军村 | 新建围墙800平方米、新建边坡石墙400平方米、硬化街巷400米、续建人行步道80米 | 20 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
18 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 下马城村 | 新建围墙1000平方米、硬化街巷1000米、整理排洪渠1000米 | 45 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
19 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 家条岭村 | 新建围墙1000平方米、硬化街巷4000米 | 40 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
20 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 羊圈坪村 | 新建围墙500平方米、硬化街巷2000米 | 20 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
21 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 宁家舍村 | 护村护地坝350米 | 45 | 2021.5-11 | 保护耕地200余亩 防护村庄防洪安全
22 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 范家洼村 | 护村护地坝300米 | 40 | 2021.5-11 | 保护耕地180余亩 防护村庄防洪安全
23 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 上牛庄村 | 新建围边坡2000平方米 | 20 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
24 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 家条岭村 | 硬化街巷3000平方米 | 30 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
25 | 赤泥窊乡 | 人居环境整治 | 基础建设 | 新建 | 下双井村 | 新建围墙1000平方米 | 15 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
26 | 杜家村镇 | 2300亩红皮土豆种植项目 | 产业发展 | 新建 | 曲峪、石寨子、泥河岭等28个村 | 曲峪沟、石寨则沟、泥河岭沟集中连片900亩，带动散户种植1400亩。每亩投入240斤籽种，每斤约1.2元 | 66.24 | 2021.5-11 | 带动1772户农户扩大种植规模，带动其增收
27 | 杜家村镇 | 2500亩玉米种植项目 | 产业发展 | 新建 | 磨管峪、舍科、高家村等25个村 | 在磨管峪、舍科、高家村、杜家村、任家村、上村、李家湾村、西窑村集中连片种植2000亩，带动散户种植500亩。每亩籽种约4斤左右，每斤8-10元 | 7.46 | 2021.5-11 | 带动1322户农户扩大种植规模，带动其增收
28 | 杜家村镇 | 1500亩胡麻种植项目 | 产业发展 | 新建 | 刁儿沟、前文明等28个村 | 在刁儿沟片区集中连片种植1000亩，带动散户种植500亩。每亩籽种约7斤左右，每斤6元 | 6.3 | 2021.5-11 | 带动570户农户扩大种植规模，带动其增收
29 | 杜家村镇 | 磨管峪村修缮大棚，种植高效经济作物项目 | 产业发展 | 新建 | 磨管峪村 | 修缮大棚10座，启动种植高效经济作物 | 30 | 2021.5-11 | 扩大生态园区经济作物种植规模，带动110户增收
30 | 杜家村镇 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 杜家村镇 23个村 | 806户种植蔬菜50亩 | 60 | 2021.5-11 | 预计带动农户866户左右，其中脱贫户260户左右，户均年增收400元左右
31 | 杜家村镇 | 露地蔬菜建设项目 | 产业发展 | 新建 | 杜家村镇 | 以胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
32 | 杜家村镇 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 28村 | 39180只 | 62.688 | 2021.5-11 | 1306户增收
33 | 杜家村镇 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 28村 | 鸡笼、舍（39180只) | 78.36 | 2021.5-11 | 1306户增收
34 | 杜家村镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 杜家村、堂尔上、史家沟、曲峪、磨管峪、石寨子、高家村等28个行政村 | 以28个行政村内街巷道路、文化广场、河渠沟塘和农房周边等公共区域为重点，彻底清理生产生活陈旧垃圾约35000m³；对县道、乡道和村道范围内，彻底清理积存建筑垃圾、生活垃圾约60000m³，拆除遗留、废弃的广告牌10处；整修坑洼路面、隔离带和绿化带约9000㎡；彻底整治村内黑臭水体12处，整治乱搭乱建35处、拆除修建残垣断壁3200m，消除彻底破旧裸落墙体1500m等其他基础设施建设 | 200 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
35 | 堂尔上乡 | 井沟养牛棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 井沟村 | 建设牛棚300平米，每平米15元 | 20 | 2021.5-11 | 扩大养殖规模，实现人蓄分离，改善人居环境
36 | 堂尔上乡 | 王明滩建设牛棚项目 | 产业发展 | 新建 | 王明滩村 | 建设牛棚450平米，每平米15元 | 30 | 2021.5-11 | 扩大养殖规模，实现人蓄分离，改善人居环境
37 | 堂尔上乡 | 刁儿沟黄芪豆面深加工项目 | 产业发展 | 新建 | 刁儿沟村 | 建设黄芪豆面深加工生产流水线两条 | 20 | 2021.5-11 | 扩大农产品加工业规模，带动村集体及29户贫困户受益，户均增收1000元
38 | 堂尔上乡 | 黄粉虫养殖 | 产业发展 | 新建 | 石照村 | 修缮厂房、购置烘干机、筛选机、包装机等配套设备 | 50 | 2021.9-11 | 增加村集体经济收入5万元/年
39 | 段家寨乡 | 段家寨玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 段家寨村 | 玉米种植500亩，每亩补贴220元 | 11 | 2021.4-10 | 预计带动140户贫困户，每户增收500-800元
40 | 段家寨乡 | 张湾村玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 张湾村 | 玉米种植50亩，每亩补贴220元 | 1.1 | 2021.4-10 | 预计带动13户贫困户，每户增收约500-800元
41 | 段家寨乡 | 张湾村马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 张湾村村 | 马铃薯种植50亩，每亩补贴400元 | 2 | 2021.4-10 | 预计带动10户贫困户，每户增收约600-900元
42 | 段家寨乡 | 苍峪沟玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 苍峪沟村 | 玉米种植200亩，每亩补贴220元 | 4.4 | 2021.4-10 | 预计带动60户贫困户，每户增收约500-800元
43 | 段家寨乡 | 永安镇玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 永安镇村 | 玉米种植500亩，每亩补贴220元 | 11 | 2021.4-10 | 预计带动60户贫困户，每户增收约500-800元
44 | 段家寨乡 | 沟口玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 沟口村村 | 玉米种植400亩，每亩补贴220元 | 8.8 | 2021.4-10 | 预计带动64户贫困户，每户增收约500-800元
45 | 段家寨乡 | 木瓜山玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 木瓜山村 | 玉米种植210亩，每亩补贴220元 | 4.62 | 2021.4-10 | 预计带动50户贫困户，每户增收约500-800元
46 | 段家寨乡 | 东镇玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 东镇村 | 玉米种植50亩，每亩补贴220元 | 1.1 | 2021.4-10 | 预计带动10户贫困户，每户增收约500-800元
47 | 段家寨乡 | 梁家村甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 梁家村 | 引进订单农业，甜糯玉米种植150亩，每亩补贴220元 | 3.3 | 2021.4-10 | 预计带动25户贫困户，每户增收约500-900元
48 | 段家寨乡 | 闹林沟玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 闹林沟村 | 玉米种植250亩，每亩补贴220元 | 5.5 | 2021.4-10 | 预计带动50户贫困户，每户增收约500-800元
49 | 段家寨乡 | 闹林沟高粱种植 | 产业发展 | 新建 | 闹林沟村 | 高粱种植190亩，每亩补贴220元 | 4.18 | 2021.4-10 | 预计带动50户贫困户，每户增收约600-900元
50 | 段家寨乡 | 五家庄高粱种植 | 产业发展 | 新建 | 五家庄村 | 高粱种植300亩，每亩补贴220元 | 6.6 | 2021.4-10 | 预计带动90户贫困户，每户增收约500-800元
51 | 段家寨乡 | 沟口村奶牛养殖 | 产业发展 | 新建 | 沟口村 | 用于扩建圈舍和购置相关设备等的补贴 | 15 | 2021.4-10 | 预计带动10户贫困户，每户增收1500-3000元
52 | 段家寨乡 | 岔上李万程养殖 | 产业发展 | 新建 | 石门子村 | 用于购买鸡苗及饲料的补贴 | 5.4 | 2021.4-10 | 预计带动5户贫困户，每户增收约800-1500元
53 | 段家寨乡 | 木瓜山“晋蜜一号”梨树种植 | 产业发展 | 新建 | 木瓜山村 | 引进“晋蜜一号”新品种，秋季种植梨树5亩 | 2 | 2021.4-10 | 预计带动12户贫困户，每户增收约500-800元
54 | 段家寨乡 | 段家寨设施农业 | 产业发展 | 新建 | 段家寨村 | 反季节晚熟葡萄（12月份挂果）种植，5个大棚 | 5 | 2021.4-10 | 预计带动10户贫困户，每户增收约800-1500元
55 | 段家寨乡 | 中药材种植 | 产业发展 | 新建 | 石门子村 | 金银花种植70亩，每亩补贴1333.3元 | 9.4 | 2021.4-10 | 预计带动20户贫困户，每户增收约1500-3000元
56 | 段家寨乡 | 金银花种植 | 产业发展 | 新建 | 石门子村 | 金银花种植15亩，每亩补贴1333.3元 | 2 | 2021.4-10 | 预计带动5户贫困户，每户增收约800-1200元
57 | 段家寨乡 | 闹林沟马铃薯繁育基地 | 产业发展 | 新建 | 闹林沟村 | 马铃薯繁育100亩，每亩补贴700元 | 7 | 2021.4-10 | 预计带动50户贫困户，每户增收约800-1000元
58 | 段家寨乡 | “晋杂”22号高粱种植 | 产业发展 | 新建 | 闹林沟、段家寨、段家村、苍峪沟、张湾、木瓜山 | “晋杂”22号高粱种植20亩，每亩补贴300元 | 0.6 | 2021.4-10 | 预计带动6户贫困户，每户增收约500-900元
59 | 段家寨乡 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 段家寨乡 17个村 | 781户种植蔬菜90亩 | 40 | 2021.5-11 | 预计带动农户1027户左右，其中脱贫户310户左右，户均年增收400元左右
60 | 段家寨乡 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 段家寨乡 | 以胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
61 | 段家寨乡 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 15村 | 22290只 | 35.664 | 2021.5-11 | 743户增收
62 | 段家寨乡 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 15村 | 鸡笼、舍（22290只) | 44.58 | 2021.5-11 | 743户增收
63 | 段家寨乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 沟口 贺丰 木瓜山 五家庄 | 沟口村文化广场建设20万、排水渠及绿化项目10万；五家庄山体护坡500米和街道硬化550米共40万、贺丰村内河渠两侧砌石180米*1.5米*2米及河道清理共50万；木瓜山修缮排水渠500米约20万 | 140 | 2021.5-11 | 改善村容村貌、提升人居环境、丰富居民文化活动、提升人民幸福感
64 | 段家寨乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 砚子、木瓜山、小沟滩、五家庄、苍峪沟、梁家村、闹林沟、段家寨8个村 | 拆除修缮残垣断壁3700米：砚子500米、木瓜山300米、小沟滩500米、五家庄300米、苍峪沟500米、梁家村300米、闹林沟600米、段家寨700米 | 113 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
65 | 段家寨乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 石门子村 | 街道硬化700平米 | 7 | 2021.9-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
66 | 段家寨乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 张湾村 | 砌花栏墙420米 | 9 | 2021.9-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
67 | 段家寨乡 | 打坝项目 | 基础设施 | 新建 | 沟口村 | 筑浆砌石坝430米 | 49 | 2021.9-11 | 改善村民生产生活条件 维护人民生命财产
68 | 鹅城镇 | 红皮土豆种植项目 | 产业发展 | 新建 | 杨家山 | 种植红皮土豆、甜糯玉米1000亩 | 15 | 2021.4-10 | 带动群众增产增收，巩固脱贫成果
69 | 鹅城镇 | 蔬菜大棚维修项目 | 产业发展 | 新建 | 杨家山 | 维修大棚5座 | 20 | 2021.4-10 | 发展设施农业，带动群众收入
70 | 鹅城镇 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇15个村 | 1382户种植蔬菜56亩 | 80 | 2021.5-11 | 预计带动农户656户左右，其中脱贫户200户左右，户均年增收400元左右
71 | 鹅城镇 | 露地蔬菜建设项目 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇 | 以胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
72 | 鹅城镇 | 养猪项目 | 产业发展 | 新建 | 魏家坪 | 新建猪舍5000平方米 | 65 | 2021.5-11 | 发展养殖产业，增加群众收入
73 | 鹅城镇 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 32村 | 86850只 | 138.96 | 2021.5-11 | 2895户增收
74 | 鹅城镇 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 32村 | 鸡笼、舍（48000只) | 96 | 2021.5-11 | 2895户增收
75 | 鹅城镇 | 乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 杨家崖村 | 农家院建设10处，配套设施及防护设施建设 | 350 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游 增加群众收入
76 | 鹅城镇 | 田间路建设 | 产业发展 | 新建 | 王端庄村 | 田间路3.5公里 | 105 | 2021.5-11 | 改善农业生产条件 提高机械化使用程度
77 | 鹅城镇 | 低产田改造 | 基础设施 | 新建 | 王端庄村 鱼崖底村 | 村低产田垫地改造240亩 | 60 | 2021.5-11 | 改造后亩产可增加经济效益500余元
78 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 白家沟村 | 硬化街巷500㎡，残墙断壁800㎡，庭院整治25余户 | 20 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
79 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 魏家坪村 | 硬化街巷900㎡，残墙断壁1600㎡，庭院整治50余户 | 40 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
80 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 杨家山村 | 硬化街巷1100㎡，残墙断壁1300㎡，庭院整治90余户 | 45 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
81 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 沙会村 | 硬化街巷2800㎡，残墙断壁1100㎡，庭院整治90余户 | 45 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
82 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 西坡崖村 | 硬化街巷1300㎡，残墙断壁1500㎡，果园整理1200㎡，庭院整治43余户，水渠治理800㎡ | 40 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
83 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 风沟村 | 硬化街巷800㎡，维修排水渠、护坡100米，庭院整治10余户 | 40 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
84 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 西河沟村 | 硬化街巷1300㎡，残墙断壁2100㎡，庭院整治60余户 | 115 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
85 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 小沟口村 | 硬化街巷800㎡，维修排水渠、护坡80米，庭院整治10余户 | 35 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
86 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 赵王城村 | 硬化街巷1200㎡，残墙断壁1100㎡，果园整理1200㎡，庭院整治43余户，水渠治理800㎡ | 40 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
87 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 贯峪村 | 硬化街巷1100㎡，残墙断壁1200㎡，庭院整治50余户 | 40 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
88 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 杜家沟村 | 硬化街巷1000㎡，修桥12米 | 30 | 2021.5-11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
89 | 鹅城镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 各行政村 | 交通沿线垃圾清理，村庄街巷垃圾治理，农户庭院整治，田间地头农业生产废弃物清理，农村乱搭乱建、乱堆乱放等 | 15 | 2021.6-8 | 改善农村人居环境，打造美丽宜居乡村
90 | 丰润镇 | 农副产品加工及电商销售项目 | 产业发展 | 新建 | 李家会村 | 建设加工车间300㎡、配套榨油、辣椒酱加工生产生产线及电商平台辅助设施设备 | 30 | 2021.5-11 | 年上缴村集体2万元，可帮扶带动24脱贫户增收，户均增收3000以上
91 | 丰润镇 | 丰润村小米加工厂仓储项目 | 产业发展 | 新建 | 丰润村 | 建设仓储设施，配套建设辅助设施设备 | 40 | 2021.5-11 | 可带动周边种植户增收受益，直接帮扶带动32脱贫户增收，户均增收3000以上年上缴村集体3万元
92 | 丰润镇 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 丰润镇17个村 | 612户种植蔬菜220亩 | 90 | 2021.5-11 | 预计带动农户1360户左右，其中脱贫户410户左右，户均年增收400元左右
93 | 丰润镇 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 丰润镇 | 以胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
94 | 丰润镇 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 20村 | 21750只 | 34.8 | 2021.5-11 | 725户增收
95 | 丰润镇 | 食用菌大棚配套设施建设及蘑菇脆片加工辅助设施配套 | 产业发展 | 新建 | 徐家沟村 | (1)配套建设6座种植大棚内食用菌生长架、喷淋系统、通风系统及水暖电设施设备，预计投资120万元；(2)配套完善蘑菇脆片加工辅助设施，预计投资78万元，共计投资198万元 | 198 | 2021.5-9 | 可提高和带动当地农副产品的品质和市场影响力。有效增加村集体经济收入和村民收入
96 | 丰润镇 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 20村 | 鸡笼、舍（21750只) | 43.5 | 2021.5-11 | 725户增收
97 | 丰润镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 丰润村 | 硬化街巷1500㎡，残墙断壁400㎡，绿化美化1200米，档墙80余方。庭院整治20余户 | 20 | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
98 | 丰润镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 前润子村 | 硬化街巷300㎡，残墙断壁1000㎡，绿化美化2000米，水渠治理80㎡，庭院整治50余户。河道清理300米 | 20 | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
99 | 丰润镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 高家舍村 | 残墙断壁1000㎡，绿化美化1200米，庭院整治23户 | 20 | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
100 | 丰润镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 石家沟村 | 硬化街巷2800㎡，残墙断壁2200㎡，绿化美化5300米，修建护坡1800㎡，庭院整治58户，水渠治理800米 | 40 | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
101 | 丰润镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 步六社村 | 硬化街巷800㎡，残墙断壁2000㎡，绿化美化200米，庭院整治50余户，水渠治理600㎡ | 20 | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
102 | 丰润镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 西里上村 | 硬化街道800㎡，庭院整治10户，残墙断壁2000㎡，水渠冶理700米 | 20 | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
103 | 丰润镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 庆鲁村 | 硬化街道800㎡，庭院整治30余户，残墙断壁3000㎡，水渠冶理800米 | 35 | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
104 | 丰润镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 全镇范围 | 硬化街巷300㎡，残墙断壁1000㎡，绿化美化2000米，庭院整治50余户 | 15 | 2021.4-8 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
105 | 康家会镇 | 圪洞道村冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 圪洞道村 | 建设冷库300平米，建设速冷库100平米，变压器1个 | 68 | 2021.5-11 | 年收入5万元
106 | 康家会镇 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 康家会镇 25个村 | 309户种植蔬菜95亩 | 70 | 2021.5-11 | 预计带动农户760户左右，其中脱贫户220户左右，户均年增收400元左右
107 | 康家会镇 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 康家会镇 | 以包菜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
108 | 康家会镇 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 27村 | 21180只 | 33.888 | 2021.5-11 | 706户增收
109 | 康家会镇 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 27村 | 鸡笼、舍（21180只) | 42.36 | 2021.5-11 | 706户增收
110 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 康家会村 | 整治合并村村内坑洼路面800米，修复残垣断壁1000平米。 美化公路两旁300米长度 | 25 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
111 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 圪台坪村 | 整修合并村坑洼路面、隔离带和绿化带600余米，交通沿线绿化美化400米，整治街巷残垣断壁500余米 | 10 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
112 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 铺上村 | 整治村内坑洼路面500米，修复残垣断壁1000平米。 整治沿公路两旁300米绿化带 | 20 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
113 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 东里上村 | 合并村街巷坑洼路面修复500米，修复残垣断壁1000平米。整治沿公路两旁400米绿化带 | 20 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
114 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 前曲卜村 | 修合并村排水渠护村坝1000米，整修坑洼隔离带和绿化带500米，修复残墙断壁500平米 | 20 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
115 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 砚湾村 | 修复裸露墙体600平米、沿公路绿化500米 | 10 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
116 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 青年庄村 | 合并村街巷500米道路修建，回村两边林带绿化100米 | 15 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
117 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 柳林村 | 合并村硬化戏台广场和路口2处，修残垣断壁500平米 | 10 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
118 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 新开岭村 | 修复合并村残垣断壁100米，河道清理200米 | 10 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
119 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 圪洞道村 | 整修合并村内坑洼路面、破损隔离带及绿化带1000米;修复残垣断壁120米 | 40 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
120 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 悬钟村 | 修复合并村坑洼路面、隔离带和绿化带1000米，修复残垣断壁100米，护地坝300米，绿化河道清淤400米 | 20 | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
121 | 康家会镇 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 27村 | 清理交通沿线积存的建筑垃圾和生活垃圾333吨；拆除遗留、废弃的广告牌和无实际用途、有碍观瞻的视觉污染设施17处；整修坑洼路面、隔离带和绿化带19处；消除交通安全隐患16处。村庄街巷整治情况。整治乱堆乱放、乱搭乱建、乱圈乱占、 乱贴乱画1047处；清理村内路旁“五堆"977处；整治村域内黑臭水体41处；拆除残垣断壁，消除破旧裸露墙体137处，整理线缆“蜘蛛网”8处；清理村内垃圾114吨 | 15 | 2021.5-9 | 美化人居环境 提高人民生活质量
122 | 娘子神乡 | 玉米加工配套仓储项目 | 产业发展 | 新建 | 利润村 | 新建600平米仓储库房 | 70 | 2021.4-10 | 预计村集体年收益5万元
123 | 娘子神乡 | 豆腐干加工配套冷库项目 | 产业发展 | 新建 | 刘家村 | 新建80平米冷库一座 | 10 | 2021.4-10 | 预计村集体年收益0.5万元
124 | 娘子神乡 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 娘子神乡 20个村 | 631户种植蔬菜35亩 | 36 | 2021.5-11 | 预计带动农户645户左右，其中脱贫户190户左右，户均年增收400元左右
125 | 娘子神乡 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 娘子神乡 | 以豆角、白萝卜、胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
126 | 娘子神乡 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 18村 | 15630只 | 25.008 | 2021.5-11 | 521户增收
127 | 娘子神乡 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 18村 | 鸡笼、舍（15630只) | 31.26 | 2021.5-11 | 521户增收
128 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 16个行政村 | 拆除废弃建筑、残垣断壁等，治理路面污水、臭水沟等。 整理农户庭院房前屋后乱堆乱放现象，规范庭院养殖，做好庭院种植 | 64 | 2021.5-11 | 村内街巷无垃圾，路面干燥无污水，村容村貌整洁美观，户容户貌干净卫生，生产物资堆放有序
129 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 16个行政村 | 清理田间地头农业生产废弃物，治理无实际用途的农业设施，杂乱杆线，拆除农业生产区域内的违法设施建筑 | 48 | 2021.5-11 | 田间地头农业生产过程清洁，农业设施整齐，田园环境美观
130 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 公路沿线 | 清理公路沿线积存建筑、生活垃圾，拆除废弃、无用的视觉污染设施，取缔非法占地占道，整理隔离带的坑洼路面，绿化美化公路沿线两旁 | 80 | 2021.5-11 | 道路交通沿线无安全隐患，道路环境干净整洁，道路两边绿树成荫
131 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 利润村 | 硬化街巷5000平米，新建垃圾池2个 | 47 | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
132 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 利润村 | 修缮残垣断壁500平米，街道整理，铺杂草砖等 | 28 | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
133 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 新店村 | 硬化街巷600米、打坝排水等 | 24 | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
134 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 新店村 | 修缮残垣断壁2100平米 | 48 | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
135 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 牛泥村 | 硬化街巷1000米，修缮残垣断壁800米 | 45 | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
136 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 曹峪村 | 硬化村巷街巷2500平米 | 30 | 2021.9-11 | 改善村内道路交通条件，提升村容村貌
137 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 曹峪村 | 修缮残垣断壁500平米，街道整理，铺杂草砖等 | 30 | 2021.9-11 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
138 | 娘子神乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 各行政村 | 公路沿线美化亮化，清理杂草，田间清理秸秆、农业生产垃圾；清理农村街巷煤堆、粪堆、柴堆等，生活、建筑垃圾的清理 | 15 | 2021.6-9 | 提升人居环境，改善村容村貌
139 | 神峪沟乡 | 东大树村购买农机具项目 | 产业发展 | 新建 | 东大树村 | 购买拖拉机1台、打草机1台、犁1套等 | 30 | 2021.5-10 | 有效治理神裕沟乡东大树等公路沿线5个村秸秆乱堆乱弃问题，同时提高农业生产效率
140 | 神峪沟乡 | 羊儿庄村购买农机具项目 | 产业发展 | 新建 | 羊儿庄村 | 旋耕机1台、拖拉机1台、犁1套等 | 10 | 2021.5-10 | 改善农业生产条件
141 | 神峪沟乡 | 水洞庄村购买农机具项目 | 产业发展 | 新建 | 水洞庄村 | 拖拉机1台、三轮车1台、旋耕机1台、犁1套等 | 10 | 2021.5-10 | 改善农业生产条件
142 | 神峪沟乡 | 温家坪村购买农机具项目 | 产业发展 | 新建 | 温家坪村 | 旋耕机2台、拖拉机2台、播种机1台、犁1套等 | 10 | 2021.5-10 | 改善农业生产条件
143 | 神峪沟乡 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 神峪沟乡 15个村 | 580户种植蔬菜240亩 | 100 | 2021.5-11 | 预计带动农户1200户左右，其中脱贫户360户左右，户均年增收400元左右
144 | 神峪沟乡 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 神峪沟乡 | 以胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
145 | 神峪沟乡 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 28村 | 32490只 | 51.984 | 2021.5-11 | 1083户增收
146 | 神峪沟乡 | 田间路建设 | 产业发展 | 新建 | 韩家会村 | 田间路1000米 | 20 | 2021.4-10 | 改善农业生产条件
147 | 神峪沟乡 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 28村 | 鸡笼、舍（32490只) | 64.98 | 2021.5-11 | 1083户增收
148 | 神峪沟乡 | 大棚维修种植 | 产业发展 | 新建 | 张贵村 | 大棚维修、瓜果种植 | 8.5 | 2021.5-10 | 发展设施农业
149 | 神峪沟乡 | 食品加工 | 产业发展 | 新建 | 张家庄村 | 购买安装挂面生产线、边料回收设备、盐水设备、包装机、净化设备、供水系统等 | 150 | 2021.5-11 | 解决村民务工；发展壮大村集体经济；推进农业产业化发展
150 | 神峪沟乡 | 山底村基础设施改善项目 | 基础设施 | 新建 | 山底村 | 道路硬化约800米等 | 15 | 2021.5-10 | 改善交通出行
151 | 神峪沟乡 | 择善村、后润子村基础设施改善提升项目 | 基础设施 | 新建 | 择善村、 后润子村 | 道路硬化约540米、场地硬化约600平米等；整治残墙断壁50米等 | 25 | 2021.5-10 | 改善产业基础设施，推动产业发展提质增效；改善人居环境
152 | 神峪沟乡 | 人居环境整治项目 | 基础设施 | 新建 | 神裕沟村、张贵村、胡家沟、韩家会、东大树 | 人居环境整治 | 20 | 2021.5-10 | 改善人居环境
153 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 张贵村 | 硬化、砌墙、筑花篮墙、铺草坪砖、筑坝、修排水渠等 | 35 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
154 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 胡家沟村 | 筑坝20米、砌墙160米、新修筑隔离护栏等 | 35 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
155 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 神峪沟村 | 污水排放管道建设600米、排洪渠整理等 | 30 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
156 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 张家庄村 | 修骨架护坡230米、修排水渠200米、建垃圾池两个等 | 40 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
157 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 圪洞岩村 | 修排水渠40米、筑花篮墙100米、、修护栏30米、坡面整理、筑路基护坡、破损路面硬化等 | 10 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
158 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 葱旺村 | 街道硬化约1公里、残垣断壁整治等 | 26 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
159 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 石家岩村 | 筑护坡、挡墙200米 | 10 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
160 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 东大树村 | 整治残桓断壁1000米 | 30 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
161 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 韩家会村 | 残垣断壁整治260米、村内道路硬化等 | 30 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
162 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 袁家舍、择善、晒庄等9村 | 残垣断壁整治等 | 50 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
163 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 晒庄村 | 护村坝600立方、路面补修300平方米 | 28 | 2021.5-11 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
164 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 木树头村 | 残垣断壁整治200米 | 2.6 | 2021.5-11 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
165 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 后润子村 | 道路护坡8米高，10余米长。残墙断壁300米 | 15 | 2021.5-11 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
166 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 胡家沟村 | 筑围栏约300米，铺设人行道约280米，硬化等 | 23 | 2021.4-10 | 改善人居环境
167 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 宁白线 沿线4个村 | 宁白线公路两侧花卉种植 | 10 | 2021.5-10 | 农村“六乱”整治 改善人居环境
168 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 胡家庄村 | 筑便民桥1座、街道硬化700余平米等 | 10 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
169 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 神峪沟乡 | 公路沿线“六乱”集中整治等 | 15 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
170 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 晒庄村 | 街道硬化约1300米，筑护面墙约320米，筑围墙约160米等 | 50 | 2021.5-9 | 改善人居环境
171 | 神峪沟乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 神峪沟村 | 硬化路面约150米，人行道铺设约150米等 | 10 | 2021.5-10 | 改善人居环境
172 | 神峪沟乡 | 基础设施改善 | 基础设施 | 新建 | 圪洞岩村 | 田间路建设约1.5公里 | 50 | 2021.5-10 | 改善农业生产条件
173 | 神峪沟乡 | 基础设施 改善提升 | 基础设施 | 新建 | 择善村 | 道路硬化、场地硬化约1900平米，筑排水渠约440米等 | 25 | 2021.5-10 | 改善产业基础设施，推动产业发展提质增效；改善人居环境
174 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 土沟 | 种植甜糯玉米90亩 | 4 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户8户，户均增收5000元
175 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 赵家沟 | 种植甜糯玉米380亩 | 16 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户38户，户均增收元
176 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 干连沟 | 种植甜糯玉米30亩 | 1 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户3户，户均增收5000元
177 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 张旗 | 种植甜糯玉米120亩 | 5 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户12户，户均增收5000元
178 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 安子上村 | 种植甜糯玉米20亩 | 0.9 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户3户，户均增收4000元
179 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 上双路 | 种植甜糯玉米800亩 | 34 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户106户，户均增收4000元
180 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 黄家沟 | 种植甜糯玉米116亩 | 5 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户17户，户均3800增收元
181 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 兰家山 | 种植甜糯玉米50.3亩 | 2 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户21户，户均增收2800元
182 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 神家村 | 种植甜糯玉米45.9亩 | 2 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户33户，户均增收1000元
183 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 元洛 | 种植甜糯玉米121亩 | 5 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户10户，户均增收6000元
184 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 砚湾 | 种植甜糯玉米60亩 | 2.4 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户10户，户均增收3000元
185 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 下双路 | 种植甜糯玉米569.5亩 | 24 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户40户，户均增收6000元
186 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 斗康 | 种植甜糯玉米87亩 | 4 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户11户，户均增收4000元
187 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 刘家庄 | 种植甜糯玉米83亩 | 4 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户34户，户均增收1500元
188 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 马家湾 | 种植甜糯玉米60亩 | 3 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户15户，户均增收2800元
189 | 双路乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 泉庄 | 种植甜糯玉米120亩 | 5 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户14户，户均增收5000元
190 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 红崖上 | 马铃薯种植60亩 | 2 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户17户，户均增收2000元
191 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 季家庄 | 马铃薯种植100亩 | 4 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户25户，户均增收2200元
192 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 石栈 | 马铃薯种植50亩 | 2 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收3000元
193 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 程子坪村 | 马铃薯种植200亩 | 8 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户48户，户均增收2400元
194 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 南沟 | 马铃薯种植44.3亩 | 2 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户5户，户均增收4500元
195 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 狼儿沟 | 马铃薯种植100亩 | 4 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户22户，户均增收2300元
196 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 南黄苇 | 马铃薯种植60亩 | 2.4 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户11户，户均增收3400元
197 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 岔口村 | 马铃薯种植200亩 | 8 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户52户，户均增收2000元
198 | 双路乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 安子坪村 | 马铃薯种植142.57亩 | 6 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户30户，户均增收2600元
199 | 双路乡 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 双路镇 37个村 | 266户种植蔬菜251亩 | 50 | 2021.5-11 | 预计带动农户1284户左右，其中脱贫户380户左右，户均年增收400元左右
200 | 双路乡 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 双路镇 | 以胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
201 | 双路乡 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 40村 | 31530只 | 50.448 | 2021.5-11 | 1051户增收
202 | 双路乡 | 乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 岔口村 | 乡村旅游 | 150 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游，增加群众收入
203 | 双路乡 | 乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 安子坪村 | 乡村旅游 | 50 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游，增加群众收入
204 | 双路乡 | 乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 程子坪村 | 乡村旅游 | 900 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游，增加群众收入
205 | 双路乡 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 40村 | 鸡笼、舍（31530只) | 63.06 | 2021.5-11 | 1051户增收
206 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 干连沟村 | 购买肥料171袋 | 1.2995 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户3户，户均增收5000元
207 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 斗康村 | 购置肥料115袋 | 1.5025 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户11户，户均增收2000元
208 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 季家庄村 | 购置肥料382袋 | 2.7 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户25户，户均增收1000元
209 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 石栈村 | 购置肥料124袋 | 1.612 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收1800元
210 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 程子坪村 | 购置肥料462袋 | 3.003 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户48户，户均增收800元
211 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 南沟村 | 购置肥料210袋 | 2.5 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户20户，户均增收1200元
212 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 狼儿沟村 | 购置肥料360袋 | 3.6 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户22户，户均增收2300元
213 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 南黄苇村 | 购置肥料93袋 | 1.209 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户11户，户均增收1200元
214 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 岔口村 | 购置肥料482袋；玉米籽种36斤，地膜5捆 | 3.3985 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户52户，户均增收800元
215 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 安子坪村 | 购置肥料147袋 | 1.911 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户30户，户均增收600元
216 | 双路乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 崔家沟村 | 购置肥料185袋 | 2.405 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户30户，户均增收800元
217 | 双路乡 | 鱼池 | 产业发展 | 新建 | 程子坪村 | 挖土方48360立方；换填红胶泥3997立方；石基础367.4立方；石挡土墙616.5立方；隔墙砼垫庄91立方；砼隔墙608.04立方；砼基础428.5立方；砼顶板73立方；地圈梁及顶圈梁120立方；砼柱64立方；砼排水渠129.1立方；钢筋134.2吨；面包砖铺垫1244平米；栏杆494米；彩色漆492平米；模板5809平米 | 480 | 2021.6-11 | 项目建成后将促进渔业发展，带动农户增收
218 | 双路乡 | 以工代赈基本农田 | 基础设施 | 新建 | 马家湾村 | 新建农田74亩，低产田改造72亩，新建护地坝300米 | 147 | 2021.5-10 | 工程建成后，可新增和改造农田146亩，人均新增优质高产田0. 61亩，可有效缓解地少人多，土地与人口比例失调的矛盾，达到“方便耕作、保土保肥、抗旱排涝（洪）、稳产增产”的农田建设目标。年增加净收入5.70万元，人均年可增加纯收入238元
219 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 张旗村 | 修整路面200平米 修整残垣断壁10处 种树400株 | 10 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
220 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 黄家沟村 | 修整路面700平米 修整残垣断壁4处 种树400株，拆除乱搭乱建3处，种树200株 | 12 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
221 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 马家湾村 | 修整路面120平米 修整残垣断壁6处 种树1000株 | 12 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
222 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 土沟村 | 修整路面300平米 修整残垣断壁10处，种树300株，拆除乱搭乱建2处 | 12 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
223 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 狼儿沟村 | 修整路面1460平米，安装路灯56盏 | 15 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
224 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 上双路村 | 修整路面800平米 修整残垣断壁20处，种树300株 | 25 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
225 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 下双路村 | 修整路面200平米 修整残垣断壁7处 种树600株 | 15 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
226 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 安子坪村 | 修整路面280平米 修整残垣断壁12处 | 10 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
227 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 泉庄村 | 修整路面600平米 修整残垣断壁20处 种树600株 | 20 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
228 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 兰家山村 | 修整路面500平米 修整残垣断壁10处 550株 | 13 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
229 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 砚湾村 | 修整路面420平米 修整残垣断壁13处 种树600株 | 13 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
230 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 神家村 | 修整路面270平米 修整残垣断壁5处 种树600株，围栏200米 | 10 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
231 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 刘家庄村 | 修整路面平100米 修整残垣断壁3处 种树340株 | 5 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
232 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 元洛村 | 修整路面平100米 修整残垣断壁3处种树330株 | 5 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
233 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 南沟村 | 修整路面100平米 修整残垣断壁3处 种树70株 | 3 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
234 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 石栈村 | 修整路面50平米 种树70株，整修残垣断壁28处 | 22 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
235 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 安子上村 | 修整路面100平米 修整残垣断壁3处 种树70株 | 3 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
236 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 季家庄村 | 修整路面220平米 修整残垣断壁2处 种树140株 | 4 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
237 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 南黄苇村 | 修整路面600平米 修整残垣断壁20处 种树600株 | 20 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
238 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 岔口村 | 实心砖墙128.71立方米；花栏墙58.37立方米 | 10 | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
239 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 神家村 | 砌筑围墙624米 | 6.24 | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
240 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 石栈村 | 砌筑围墙120米 | 1.2 | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
241 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 安子上村 | 砌筑围墙16米；石基础：43.4m³；石挡墙：112.75m³；石墙抹灰：146.5㎡；水泥砂浆压顶：33㎡；浇筑混凝土路面：545㎡；回填土：880㎡；砌筑砖墙：19.97m³；砖墙勾缝：83.2㎡；铁皮大门：4.6㎡ | 17.65 | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
242 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 斗康村 | 砌筑围墙78米 | 0.78 | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
243 | 双路乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 双路镇 | 清理整治交通沿线、村庄街巷、田间地头乱堆乱放、乱搭乱建及废弃物、修整残垣断壁等 | 15 | 2021.6-11 | 改善村容村貌、提升人居环境
244 | 双路乡 | 打坝 | 基础设施 | 新建 | 刘家庄村 | 打护坝560米 | 70 | 2021.8-10 | 保护耕地、防护村庄 保护人民生命财产安全
245 | 双路乡 | 新建基本农田 | 基础设施 | 新建 | 上双路 | 新建基本农田68亩 | 20 | 2021.1-4 | 工程建成后，可新增农田68亩，可有效缓解地少人多，土地与人口比例失调的矛盾，达到“方便耕作、保土保肥、抗旱排涝（洪）、稳产增产”的农田建设目标
246 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 石咀头 | 种植甜糯玉米108亩 | 5 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户12户，户均增5000收元
247 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 堡子湾村 | 种植甜糯玉米84亩 | 4 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户10户，户均增收4000元
248 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 东庄 | 种植甜糯玉米65亩 | 3 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户10户，户均增收3500元
249 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 长坪村 | 种植甜糯玉米14亩 | 0.6 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户14户，户均2000增收元
250 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 南庄梁 | 种植甜糯玉米100亩 | 4 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户27户，户均增收2000元
251 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 周家沟底 | 种植甜糯玉米34.5亩 | 2 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户15户，户均增收元
252 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 五村 | 种植甜糯玉米108亩 | 5 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户25户，户均增收2000元
253 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 白道底村 | 种植甜糯玉米102.5亩 | 4 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户20户，户均增收2300元
254 | 中庄乡 | 甜糯玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 寨上 | 种植甜糯玉米10亩 | 0.4 | 2021.4-10 | 预计带动脱贫户3户，户均增收2400元
255 | 中庄乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 北黄韦村 | 马铃薯种植31亩 | 1 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收2500元
256 | 中庄乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 盆子水 | 马铃薯种植150亩 | 6 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户30户，户均增收2400元
257 | 中庄乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 向阳 | 马铃薯种植200亩 | 8 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户46户，户均增收2800元
258 | 中庄乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 长坪 | 马铃薯种植50亩 | 2 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收3000元
259 | 中庄乡 | 中药材种植 | 产业发展 | 新建 | 史家岭 | 中药材种植200亩 | 19.1 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户34户，户均增收6500元
260 | 中庄乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 西沟底 | 马铃薯种植40亩 | 1.6 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户5户，户均增收3700元
261 | 中庄乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 段家沟底 | 马铃薯种植40亩 | 1.6 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户5户，户均增收3700元
262 | 中庄乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 中庄 | 马铃薯种植300亩 | 12 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户67户，户均增收2400元
263 | 中庄乡 | 马铃薯种植 | 产业发展 | 新建 | 樊家村 | 马铃薯种植120亩 | 5 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户28户，户均增收2100元
264 | 中庄乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 北黄韦村 | 购置肥料116袋 | 1.508 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收2500元
265 | 中庄乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 史家岭村 | 购置红芸豆228斤；肥料126袋 | 2 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户34户，户均增收6500元
266 | 中庄乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 中庄村 | 购置肥料262袋 | 3.406 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户67户，户均增收600元
267 | 中庄乡 | 种植项目 | 产业发展 | 新建 | 北骡子洼村 | 购置红芸豆228斤；地膜55捆 | 0.6 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户8户，户均增收800元
268 | 中庄乡 | 田间路建设 | 产业发展 | 新建 | 石咀头村 | 田间路2500米 | 40 | 2021.4-10 | 改善农业生产条件
269 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 向阳村 | 修整路面570平米 修整残垣断壁8处 | 10 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
270 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 中庄村 | 修整路面750平米 修整残垣断壁24处 | 20 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
271 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 周家沟底 | 修整路面300平米 修整残垣断壁11处 | 10 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
272 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 石咀头村 | 修整路面600平米 修整残垣断壁7处 | 10 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
273 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 五村村 | 修整路面500平米 修整残垣断壁9处 | 10 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
274 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 白道底村 | 修整路面平100米 修整残垣断壁3处 种树300株 | 5 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
275 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 史家岭村 | 修整路面100平米 修整残垣断壁3处 种树300株 | 5 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
276 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 寨上村 | 修整路面220平米 修整残垣断壁2处 种树140株 | 4 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
277 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 南庄梁村 | 修整路面220平米 修整残垣断壁2处 种树140株 | 4 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
278 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 盆子水村 | 修整路面50平米 修整残垣断壁2处 种树80株 | 2 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
279 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 樊家村 | 修整路面100平米 修整残垣断壁3处 美化绿化125米 | 3 | 2021.5-7 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
280 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 长坪村 | 砌筑围墙87米 | 0.87 | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
281 | 中庄乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 白道底村 | 混凝土路面：1987.5㎡；砖砌体：17.64m³；砖墙抹灰：24.96㎡；混凝土垫层：57.31m³；Ø28钢筋：0.3吨；DN300波纹管：49m;DN1000混凝土管44m;DN800混凝土管10m；DN300混凝土管：58m；破除混凝土路面：481㎡；石基础：519.19m³；石挡墙：491.71m³；混凝土盖板16米 | 68 | 2021.6-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
282 | 中庄乡 | 人居环境治理 | 基础设施 | 新建 | 中庄村 | 街巷硬化6000平方米 | 60 | 2021.8-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
283 | 娑婆乡 | 饲料加工 | 产业发展 | 新建 | 娑婆村 | 饲料加工厂1座 500平米，打草机1台、饲料加工机1台 | 45 | 2021.5-11 | 可使30户贫困户均增收1000元
284 | 娑婆乡 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 娑婆乡 16个村 | 516户种植蔬菜63亩 | 33 | 2021.5-11 | 预计带动农户337户左右，其中脱贫户100户左右，户均年增收400元左右
285 | 娑婆乡 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 娑婆乡 | 以胡萝卜为主，种植100亩，补助250元/亩 | 2.5 | 2021.5-11 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户3户左右，户均年增收500元左右
286 | 娑婆乡 | 养牛 | 产业发展 | 新建 | 兴旺庄 | 建设牛圈1座，800平米，购买20头牛 | 35 | 2021.5-11 | 可使36户贫困户均增收1000元
287 | 娑婆乡 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 28村 | 24690只 | 39.504 | 2021.5-11 | 823户增收
288 | 娑婆乡 | 田间路 |  |  | 下阳寨 | 田间路2公里 | 45 | 2021.5-10 | 改善农业生产条件、提高机械化使用程度
289 | 娑婆乡 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 28村 | 鸡笼、舍（24690只) | 49.38 | 2021.5-11 | 823户增收
290 | 娑婆乡 | 街巷硬化 | 基础设施 | 新建 | 堡子会村 | 街巷硬化4000平方米 | 40 | 2021.5-11 | 改善人居环境
291 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 娑婆村 | 拆除废弃建筑3处，整治残垣断壁500米，清理公路排水沟400米，绿化公路沿线600米，设置生活垃圾填埋点1处，修补文体活动广场140平米，新绘文化墙120米 | 48 | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
292 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 漫岩村 | 清理无实际用途的废弃建筑3处，整治残垣断壁130米，绿化公路沿线150米，设置生活垃圾填埋点1处，新绘文化墙40米 | 18 | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
293 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 石城村 | 拆除无实际用途的农业设施2处，拆除废弃建筑1处，整治残垣断壁150米，修补文体活动场所80平米，绿化公路沿线50米，设置生活垃圾填埋点1处 | 18 | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
294 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 于家峪村 | 整治残垣断壁240米，清理公路排水沟120米，绿化公路沿线150米，设置生活垃圾填埋点1处 | 28 | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
295 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 兴旺庄村 | 拆除废弃建筑1处，整治残垣断壁160米，清理公路排水沟100米，绿化公路沿线100米，修补文体活动广场60平米，清理村内生活垃圾 | 25 | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，初步建立农村垃圾常态化治理机制，体现地域特色和乡村风情，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
296 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 西沟村 | 整治残垣断壁100米，清理公路排水沟40米，治理改造村内污水沟30米，设置生活垃圾填埋点1处，清理村内生活垃圾 | 20 | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
297 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 李货郞沟村 | 拆除无实际用途的农业设施1处，整治残垣断壁160米，清理公路排水沟100米，设置生活垃圾填埋点1处 | 21 | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，体现地域特色和乡村风情，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
298 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 砚湾村 | 拆除废弃建筑2处，整治残垣断壁120米，绿化公路沿线100米，设置生活垃圾填埋点1处，新绘文化墙80米 | 22 | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
299 | 娑婆乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 娑婆乡 | 村庄绿化800平米；清理清运各类垃圾165吨；党建和农村特色文化墙240平米；更新标语和宣传栏45处；乡村风貌标识标志60处 | 15 | 2021.8-11 | 强化乡村人居环境整治，体现乡土特色风情，营造文明向上氛围，打造环境宜人、乡风文明的美丽乡村
300 | 娑婆乡 | 打坝 | 基础设施 | 新建 | 于坪子村 | 河道治理1000米，打坝1000米 | 170 | 2021.8-11 | 保护耕地、防护村庄 保护人民生命财产安全
301 | 王村乡 | 秸秆牧草膨化饲料加工项目 | 产业发展 | 新建 | 王村镇 上王村 | 建设一座占地20亩的秸秆牧草膨化饲料加工厂 | 200 | 2021.5-11 | 1.带动周边贫困户收购秸秆增收2.带动5名以上劳动力人均年增收10000元以上
302 | 王村乡 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 王村镇 36个村 | 1141户种植蔬菜235亩 | 80 | 2021.5-11 | 预计带动农户1640户左右，其中脱贫户480户左右，户均年增收400元左右
303 | 王村乡 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 王村镇 | 以胡萝卜为主，种植100亩，补助250元/亩 | 2.5 | 2021.5-11 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户3户左右，户均年增收500元左右
304 | 王村乡 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 27村 | 33780只 | 54.048 | 2021.5-11 | 1126户增收
305 | 王村乡 | 年产生物有机肥一万吨生产线 | 产业发展 | 新建 | 王村镇 界桥村 | 扩建复合肥料加工厂，厂房8间，每间补助5万元；转换机2台，每台补助10万元；包膜机2台，每台补助10万元 | 100 | 2021.5-11 | 节约种植成本，增加计提收入、户均增收1200元
306 | 王村乡 | 粮食烘干加工 | 产业发展 | 新建 | 王村镇 双后村 | 新建粮食烘干加工（含机械）1座、厂房10间，每间补助5万元，烘干塔2台，每台补贴25万元 | 100 | 2021.5-11 | 改善产业机构，帮助农民增产致富，增加村集体收入，户均增收1000元
307 | 王村乡 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 27村 | 鸡笼、舍（33780只) | 67.56 | 2021.5-11 | 1126户增收
308 | 王村乡 | 集中养殖场 | 产业发展 | 新建 | 下村 | 新建集中养殖区2000平方米 | 70 | 2021.8-10 | 带动35户脱贫户养殖，预计户均增收800元以上
309 | 王村乡 | 建设养殖场 | 产业发展 | 新建 | 后板岔村 | 厂房600平米，场地平整5000平米，管理房75平米，草料库房300平米，铺设自来水管道1500米 | 50 | 2021.8-10 | 带动53户脱贫户养殖，预计户增收1000元左右
310 | 王村乡 | 养羊 | 产业发展 | 新建 | 后板岔村 | 买羊200只 | 20 | 2021.9-10 | 带动10户贫困户养殖，预计每年每户增收1000元左右
311 | 王村乡 | 乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 牛兰村 | 改造旧窑洞15孔，打造乡村记忆为主题的特色民宿旅游项目及水、路、电等配套基础设施及防护设施 | 580 | 2021.9-11 | 预计带动农户50户左右，户均增收2000元左右
312 | 王村乡 | 以工代赈基本农田 | 基础设施 | 新建 | 上高崖村 | 新建农田48亩，低产田改造161亩 | 153 | 2021.5-10 | 工程建成后，可新增和改造农田209亩，人均新增优质高产田0. 60亩，可有效缓解地少人多，土地与人口比例失调的矛盾，达到“方便耕作、保土保肥、抗旱排涝（洪）、稳产增产”的农田建设目标。年增加净收入5.73万元，人均年可增加纯收入164元
313 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 下高崖村 | 维修残墙断壁600米，每米补助100元；泥墙抹面500平米、每米补助50元；建花篮墙300米，每平米补200元，清理生活垃圾1500立方米、每立方米补助20元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾1000立方米，每立方米补助20元；清理乱搭乱建柴棚30处，每处补助200元 | 20 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
314 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 上高崖村 | 维修残墙断壁600米，每米补助100元；道路两旁绿化100米，每米200元；泥墙抹面500平米、每米补助50元；建花篮墙300米，每平米补200元，清理生活垃圾1500立方米、每立方米补助20元；清理乱搭乱建柴棚25处，每处补助200元 | 20 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
315 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 上王村村 | 维修残墙断壁500米，每米补助100元；建设200平米小公园一处，每平米200元；泥墙抹面500平米、每米补助50元；入村道路两旁绿化400米，每米200元；清理生活垃圾2000立方米、每立方米补助20元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾1500立方米，每立方米补助20元；喷涂墙面1000平米，每平米30元；清理乱搭乱建柴棚25处，每处补助200元 | 30 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
316 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 双后村 | 维修残墙断壁600米，每米补助100元；泥墙抹面500平米、每米补助50元；建花篮墙300米，每平米补200元，清理生活垃圾1500立方米、每立方米补助20元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾1000立方米，每立方米补助20元；清理乱搭乱建柴棚30处，每处补助200元 | 20 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
317 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 双村村 | 维修残墙断壁800米，每米补助100元；建设300平米小公园一处，每平米200元；泥墙抹面800平米、每米补助50元；清理生活垃圾3000立方米、每立方米补助30元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾2000立方米，每立方米补助30元；喷涂墙面2000平米，每平米30元；清理乱搭乱建柴棚50处，每处补助200元 | 40 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
318 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 西马坊村 | 维修残墙断壁600米，每米补助100元；文化墙200平米，每平米200元；泥墙抹面600平米、每米补助50元；道路两旁绿化300米，每米200元；建花篮墙400米，每平米补200元，清理生活垃圾2000立方米、每立方米补助30元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾1000立方米，每立方米补助30元；喷涂墙面1000平米，每平米30元；清理乱搭乱建柴棚50处，每处补助200元 | 40 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
319 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 扶头会村 | 维修残墙断壁500米，每米补助100元；泥墙抹面300平米、每米补助50元；清理生活垃圾1500立方米、每立方米补助20元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾1000立方米，每立方米补助20元；清理乱搭乱建柴棚15处，每处补助200元；种树30株，每株补助40元 | 30 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
320 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 牛兰村 | 维修残墙断壁800米，每米补助100元；建设300平米小公园一处，每平米200元；泥墙抹面800平米、每米补助50元；清理生活垃圾3000立方米、每立方米补助30元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾2000立方米，每立方米补助30元；喷涂墙面2000平米，每平米30元；清理乱搭乱建柴棚50处，每处补助200元 | 40 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
321 | 王村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 26个行政村 | 交通沿线垃圾清理，村庄街巷垃圾治理，农户庭院整治，田间地头农业生产废弃物清理，农村乱搭乱建、乱堆乱放等 | 15 | 2021.8-11 | 改善各村的村容村貌，人居环境，提高村民的幸福指数
322 | 辛村乡 | 辛村玉米加工厂改造 | 产业发展 | 新建 | 辛村 | 新建库房500平米、购置配套机器 | 110 | 2021.5-11 | 增加务工20人，人均增收3万元
323 | 辛村乡 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 辛村乡 16个村 | 424户种植蔬菜50亩 | 35 | 2021.5-11 | 预计带动农户424户左右，其中脱贫户130户左右，户均年增收400元左右
324 | 辛村乡 | 露地蔬菜建设 | 产业发展 | 新建 | 辛村乡 | 以胡萝卜为主，种植100亩，补助250元/亩 | 2.5 | 2021.5-11 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户3户左右，户均年增收500元左右
325 | 辛村乡 | 散养土鸡 | 产业发展 | 新建 | 18村 | 18000只 | 28.8 | 2021.5-11 | 600户增收
326 | 辛村乡 | 藜麦饼干生产线 | 产业发展 | 新建 | 马圈滩、管进、李家沟、庄王沟 | 购置杂粮饼干生产线、加工、包装线设备；藜麦保健醋罐装生产线建设 | 100 | 2021.5-11 | 用于脱贫户巩固收益
327 | 辛村乡 | 乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 柴水村 | 乡村旅游 | 350 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游，增加群众收入
328 | 辛村乡 | 田间路建设 | 产业发展 | 新建 | 石茄沟村 | 田间路4000米 | 70 | 2021.5-11 | 改善农业生产条件
329 | 辛村乡 | 养猪 | 产业发展 | 新建 | 腰庄村 | 购买养猪设备 | 110 | 2021.5-11 | 发展养殖产业，增加群众收入
330 | 辛村乡 | 养羊 | 产业发展 | 新建 | 腰庄村 | 买羊50只 | 10 | 2021.5-11 | 发展养殖产业，增加群众收入
331 | 辛村乡 | 鸡笼、舍 | 产业发展 | 新建 | 18村 | 鸡笼、舍（18000只) | 36 | 2021.5-11 | 600户增收
332 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 张家庄村 | 残墙断壁800㎡，绿化2000米，新建垃圾池3个，购置垃圾桶8个；围栏100米；党建及农村特色文化墙150平方米，花栏墙550米 | 25 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
333 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 辛村村 | 硬化街巷1000㎡，残墙断壁1000㎡，绿化3000米，购置垃圾桶6个；围栏1000米；党建及农村特色文化墙 100 平方米，新建垃圾场1处，改造排水渠200米，埋管涵60米，花栏墙60米 | 25 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
334 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 驸马摊村 | 硬化街1000㎡，残墙断壁2100㎡，绿化2000米，购置垃圾桶6个；围栏200米；党建及农村特色文化墙80平方花，花栏墙300米，改造排水渠200米，水渠治理400米，墙面粉刷900平方米 | 25 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
335 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 腰庄村 | 硬化街巷1000㎡，残墙断壁1800㎡，绿化1200米，庭院整治15余户，购置垃圾桶3个；围栏500米；党建及农村特色文化墙60平方米 | 20 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
336 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 东马坊村 | 硬化街巷700㎡，残墙断壁600㎡，绿化500米，新建垃圾池1个，购置垃圾桶3个；围栏200米；党建及农村特色文化墙150米 | 10 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
337 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 驸马摊村 | 硬化街2000㎡，残墙断壁3000㎡ | 50 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
338 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 乔儿沟村 | 硬化街巷500㎡，残墙断壁700㎡，庭院整治12余户，购置垃圾桶2个；围栏80 米；改造排水渠1处 | 10 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
339 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 管进村 | 硬化街巷街巷硬化1500㎡，残墙断壁1000㎡，绿化800米，庭院整治20余户，购置垃圾桶；围栏700米；党建及农村特色文化墙200米 | 20 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
340 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 马尾沟村 | 硬化街巷550㎡，残墙断壁6处4500㎡，绿化1000米，购置垃圾桶；围栏500米；党建及农村特色文化墙 300平方米 | 15 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
341 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 李家沟村 | 硬化街巷900㎡，残墙断壁750㎡，绿化300米，新建垃圾池1个，购置垃圾桶；围栏400米；党建及农村特色文化墙30平方米，墙面粉刷300平方米 | 10 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
342 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 青龙山村 | 硬化街巷750㎡，残墙断壁1000㎡，绿化900米，购置垃圾桶；围栏 1000 米；党建及农村特色文化墙200米，改造排水渠300米 | 10 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
343 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 石茄沟村 | 硬化街巷950㎡，残墙断壁500㎡，庭院整治15余户，清理河道450米，购置垃圾桶；围栏300米；党建及农村特色文化墙50平方米 | 10 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
344 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 庄王沟村 | 硬化街巷900㎡，残墙断壁500㎡，绿化750米，购置垃圾桶；围栏300米；党建及农村特色文化墙60平方米 | 5 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
345 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 马圈滩村 | 残墙断壁750㎡，街巷硬化450米，购置垃圾桶；围栏100米；党建及农村特色文化墙200平方米 | 5 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
346 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 柴水村 | 硬化街巷700㎡，残墙断壁1500㎡，绿化800米，购置垃圾桶；围栏300米；改造排水渠180米 | 10 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的其人居环境、提升生活品质
347 | 辛村乡 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 21村 | 处理垃圾80吨、新建垃圾场1处、粉刷树木、绿色围栏、宣传资料、条幅等 | 15 | 2021.5-8 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
348 | 财政局 | 移民小区 | 基础设施 | 新建 | 新会村 | 街道硬化9321平米、暖气管道3602米、雨水管道420米 | 331 | 2021.5-12 | 改善201户移民户的人居环境
349 | 畜牧兽医中心 | 静乐县畜禽运输车辆洗消中心建设项目 | 产业发展 | 新建 | 杜家村镇 史家沟村 | 建设洗消车间与烘干车间，长25米、宽4.5米、高5米；耳房长25米、宽1.5米、高3米；污水收积池600立方米；购置泡沫清洗机、高压冲洗机、喷雾消毒机、真气吹风泵、燃油暖风机（高温风炮）等相关配套设施设备 | 45 | 2021.5-11 | 项目建成后，有效阻止了重大动物 疫病的传播与发生
350 | 扶贫办 | 扶贫贴息 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 对全县4840户建档立卡贫困户的20750万元扶贫小额信贷和2021年计划放贷的1000万元扶贫小额信贷进行贴息 | 876.488 | 2021.1-12 | 扶持4939户建档立卡贫困户发展产业，解决资金困难，预计贷款户年均增收3000元以上
351 | 扶贫办 | 乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 漫岩村 | 乡村旅游路8000米 | 150 | 2021.5-11 | 发展乡村旅游，增加群众收入
352 | 扶贫办 | 雨露计划 | 公益事业 | 新建 | 全县 | 预计对2019-2020学年的1200名建档立卡贫困户中接受中高等职业教育的贫困学生进行每生3000元资助 | 390 | 2021.4-10 | 资助1300贫困学生完成学业
353 | 扶贫办 | 致富带头人培训 | 公益事业 | 新建 | 全县 | 280人 | 98 | 2021.4-10 | 通过200名致富带头人带动所在区域群众增收致富
354 | 扶贫办 | 建档立卡本科新生资助 | 公益事业 | 新建 | 全县 | 资助130名学生 | 65 | 2021.7-10 | 资助130名学生完成学业
355 | 扶贫办 | 楼房外墙维修 | 基础设施 | 新建 | 天和移民小区 | 维修移民楼外墙 | 70 | 2021.4-12 | 改善移民户居住环境
356 | 扶贫办 | 修建公共厕所 | 基础设施 | 新建 | 小康苑移民小区 | 建公共厕所2处200㎡ | 60 | 2021.5-11 | 改善移民户居住环境
357 | 扶贫办 | 购置消防设施 | 基础设施 | 新建 | 小康苑等移民小区 | 配套消防基础设施、器材 | 210 | 2021.5-11 | 加强移民小区消防安全
358 | 静乐县电子商务服务中心 | 静乐县县、乡、村三级物流配送网络体系建设项目 | 产业发展 | 新建 | 静乐县汽车客运站 | 建设1个县级电商物流仓配中心、12个乡镇物流中转站、223个村级物流服务网点 | 580 | 2021.5-11 | 优化农村投递网络，提升农村配送能力，实现快递到乡镇，配送到农村，同时打通农特产品上行通道，充分释放本地农特产品电商潜力，实现多方共赢
359 | 静乐县电子商务服务中心 | 印制土鸡蛋、 庭院蔬菜包装盒 | 产业发展 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 静乐土鸡蛋珍珠棉托5000个、塑料内托10000个、纸浆内托10000个、庭院蔬菜包装盒10000个、土鸡蛋不干胶贴纸60000个 | 30 | 2021.8-10 | 增强农民品牌意识，引导农民发展庭院经济
360 | 林业局 | 中药材种植 | 产业发展 | 新建 | 杜家村镇、双路乡、辛村乡、段家寨乡、娘子神乡、王村镇 | 中药材种植 | 96 | 2021.4-10 | 发展中药材增加农民收入
361 | 林业局 | 乡村生态建设 | 产业发展 | 新建 | 12个乡镇 | 25个生态村 | 750 | 2021.5-11 | 建设生态宜居的新农村
362 | 林业局 | 通道绿化 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇等 | 种植云杉1万株，金榆叶1万株 | 200 | 2021.5-11 | 改善生态环境
363 | 林业局 | 静乐县防护林造林工程 | 公益事业 | 新建 | 康家会镇、赤泥洼乡、娑婆乡等乡镇 | 人工造林57020亩 | 2851 | 2021.5-12 | 增加森林植被和覆盖率，改善生态环境、带动脱贫户增收
364 | 林业局 | 村庄绿化 | 公益事业 | 新建 | 鹅城镇 王端庄村 | 村庄绿化1个村 | 30 | 2021.5-12 | 改善村庄人居环境、带动脱贫户增收
365 | 林业局 | 村庄绿化 | 公益事业 | 新建 | 段家寨乡 五家庄村 | 村庄绿化1个村 | 30 | 2021.5-12 | 改善村庄人居环境、带动脱贫户增收
366 | 林业局 | 村庄绿化 | 公益事业 | 新建 | 神峪沟乡 东大树村 | 村庄绿化1个村 | 30 | 2021.5-12 | 改善村庄人居环境、带动脱贫户增收
367 | 林业局 | 森林提质补助 | 公益事业 | 新建 | 杜家村镇赤泥洼乡康家会镇等乡镇 | 中幼林抚育10000亩 | 120 | 2021.5-12 | 提高林分质量，带动脱贫户增收
368 | 林业局 | 草原生态保护修复工程 | 公益事业 | 新建 | 娑婆乡 | 修建围栏4500米，退化草原生态保护修复2000亩 | 60 | 2021.5-12 | 提升草地质量，带动脱贫户增收
369 | 林业局 | 植被恢复补助 | 公益事业 | 新建 | 段家寨乡 | 修复森林植被1525亩 | 122 | 2021.5-12 | 修复林地植被、带动脱贫户增收
370 | 林业局 | 退耕还林占补平衡异地造林补助 | 公益事业 | 新建 | 杜家村镇 王村镇等 | 异地造林134.72亩 | 10.78 | 2021.5-12 | 强化退耕还林效益、带动脱贫户增收
371 | 林业局 | 生态村建设 | 公益事业 | 新建 | 10个村 | 10个村经济林等生态建设 | 300 | 2021.5-11 | 改善人居环境
372 | 林业局 | 2021年黄土高原 水土流失综合 治理工程 | 公益事业 | 新建 | 双路镇 | 人工造乔木林780亩，配套资金100万元 | 100 | 2021.8-10 | 改善生态环境
373 | 农业农村局 | “黄河人家”庭院经济“一片果林”种植项目 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇杨家崖村、王端庄村；丰润镇庆鲁村、李家会村；段家寨乡木瓜山村、五家庄村；神峪沟乡神峪沟村、韩家会村 | 在汾河川鹅城镇、丰润镇、段家寨乡、神峪沟乡等4个乡镇8个村的农家小院及房前屋后栽种白水杏4500株 | 35 | 2021.5-11 | 预计带动农户300户左右，其中脱贫户120户左右，户均年增收700元左右
374 | 农业农村局 | 藜麦病虫害防治项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 采购共30000亩的防治藜麦病虫害农药，对经营主体和种植户免费发放约60元/亩的农药 | 180 | 2021.5-11 | 预计带动农户500户左右，其中脱贫户200户左右，通过病虫害防治，预计每亩增产30-50斤
375 | 农业农村局 | 优质藜麦种植示范推广基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 建设优质藜麦种植示范推广基地共20000亩，以物化形式补助经营主体种子、复合肥约300元/亩 | 600 | 2021.5-11 | 预计带动农户1600户左右，其中脱贫户400户左右，户均年增收800元左右
376 | 农业农村局 | 食用向日葵生产基地建设补助项目 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇、丰润镇、康家会镇、双路镇、王村镇和娘子神乡等乡镇 | 建设食用向日葵生产基地共10000亩，以物化形式补助经营主体种子、地膜、复合肥约200元/亩 | 200 | 2021.5-11 | 预计带动农户200户左右，其中脱贫户100户左右，户均年增收600元左右
377 | 农业农村局 | 珍珠油杏、哈密杏试验种植奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 神峪沟乡 佛堂山村 | 在神峪沟乡佛堂山村进行珍珠油杏、哈密杏试验种植200亩，以1000元/亩奖补经营主体 | 20 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户8户左右
378 | 农业农村局 | 大棚 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇 神峪沟乡 | 大棚一座 | 500 | 2021.5-11 | 蔬菜育苗和村庄垃圾无害化转化
379 | 农业农村局 | “黄河人家”庭院经济“一片果林”种植 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇、丰润镇、段家寨乡、神峪沟乡等 | 在汾河川鹅城镇、丰润镇、段家寨乡、神峪沟乡等乡镇农户农家小院及房前屋后栽种经济林 | 200 | 2021.5-11 | 预计带动农户900户左右，其中脱贫户300户左右，户均年增收700元左右
380 | 农业农村局 | 鹅城镇特色种植示范基地建设 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇王端庄、下店、杨家崖、鱼崖底 | 打造特色种植基地1500亩，其中藜麦种植1000亩，向日葵种植500亩；以物化形式补助经营主体：藜麦种子、有机肥和复合肥约400元/亩，向日葵种子、地膜、有机肥和复合肥约300元/亩 | 55 | 2021.4-10 | 预计带动农户100户左右，其中脱贫户30户左右，户均年增收1700元左右
381 | 农业农村局 | 特色种植示范基地建设 | 产业发展 | 新建 | 段家寨 五家庄村 | 打造特色种植基地1500亩，其中藜麦种植1000亩，向日葵种植500亩；以物化形式补助经营主体：藜麦种子、有机肥和复合肥约400元/亩，向日葵种子、地膜、有机肥和复合肥约300元/亩 | 55 | 2021.5-11 | 预计带动农户70户左右，其中脱贫户20户左右，户均年增收1700元左右
382 | 农业农村局 | 西梅试种试验奖补 | 产业发展 | 新建 | 神峪沟乡 佛堂山村 | 在神峪沟乡佛堂山村进行西梅试验种植300亩，以1500元/亩奖补经营主体 | 45 | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户8户左右
383 | 农业农村局 | 毛健草（药茶）试验种植奖补 | 产业发展 | 新建 | 段家寨乡 永安镇村 | 建设毛健草（药茶）种植基地100亩，以2000元/亩奖补经营主体 | 20 | 2021.5-11 | 预计带动农户10户左右；其中脱贫户6户左右
384 | 农业农村局 | 谷子新品种示范基地奖补 | 产业发展 | 新建 | 鹅城镇上店、下店；娘子神乡寨沟 | 建设谷子新品种示范基地2000亩，以400元/亩奖补经营主体 | 80 | 2021.5-11 | 预计带动农户30户左右；其中脱贫户20户左右，户均年增收800元左右
385 | 农业农村局 | 生物全降解地膜推广 | 产业发展 | 新建 | 汾河流域等乡镇 | 推广生物全降解地膜面积4500亩，以物化形式补助经营主体5公斤/亩的生物全降解地膜 | 80 | 2021.5-11 | 预计带动农户150户左右，其中脱贫户30户左右
386 | 农业农村局 | 脱贫户种植杂粮、马铃薯、中药材补贴 | 产业发展 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 对脱贫户种植杂粮、马铃薯每补贴亩50元、藜麦每亩补贴80元、中药材每亩补贴200元 | 430 | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10000户
387 | 农业农村局 | 藜麦园区全产业链开发 | 产业发展 | 新建 | 神峪沟乡 东大树村 | 建设藜麦种子生产车间、藜麦面粉加工车间、5000吨藜麦立体仓储库、藜麦种质基因库、静乐藜麦交易展示中心、静乐藜麦高素质农民培训中心、藜麦功能食品实验室等 | 1200 | 2021.5-11 | 通过项目的实施，将促进静乐藜麦产业升级，使静乐成为藜麦种源地、集散地、农技推广中心，预计每年培训农户2000人次左右
388 | 农业农村局 | 特色种植建设 | 产业发展 | 新建 | 五家庄村 | 大口井一眼及水利配套设施流动喷灌200亩 | 49 | 2021.5-10 | 该项目可带动五家庄20户贫困户增加收入，也为我县的旅游业开辟新的途径
389 | 农业农村局 | 有机旱作农业 示范基地建设 | 产业发展 | 新建 | 辛村乡 张家庄等村 | 建设有机旱作农业示范基地 | 50 | 2021.5-11 | 预计可认定藜麦品种3-5个，提供就业岗位10个
390 | 农业农村局 | 设施农业补助 | 产业发展 | 新建 | 娘子神乡、双路镇、段家寨乡、丰润镇、康家会镇、杜家村镇等乡镇 | 维修日光温室70亩，新建日光温室58亩，维修日光温室20000元/亩，新建日光温室30000元/亩 | 314 | 2021.5-11 | 预计带动农户30户左右，其中脱贫户12户左右，户均年增收1500元左右
391 | 农业农村局 | 藜麦有机旱作 奖补 | 产业发展 | 新建 | 娘子神乡 王村镇 等乡镇 | 对娘子神乡、王村镇等乡镇的藜麦种植企业从事藜麦有机旱作进行奖补 | 36 | 2021.5-11 | 推动藜麦品种优质化，提高藜麦良种繁育水平
392 | 农业农村局 | 藜麦烘干共享 设备购置 | 产业发展 | 新建 | 全县12个藜麦生产企业（合作社） | 为藜麦生产企业（合作社）购置烘干共享设备12台，每台约20万元 | 240 | 2021.7-12 | 可减少因雨水发芽造成的损失，及时收储入库
393 | 农业农村局 | 积肥式厕所 配套设施购置 | 产业发展 | 新建 | 安装积肥式厕所的252个村 | 为全县安装积肥式厕所的252个村购置垫料粉碎机252套 | 29 | 2021.8-12 | 解决农村积肥式厕所垫料不足问题，进一步提高厕所使用率、方便农户处理粪污、积肥入田
394 | 农业农村局 | “厕所革命”农村厕所改造 | 基础设施 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 2021年农村“厕所革命”改造户厕4000座 | 950 | 2021.5-10 | 预计户厕改造4000户
395 | 农业农村局 | 高标准农田建设节水灌溉配套项目 | 基础设施 | 新建 | 娘子神乡 | 对拟建的1000亩高标准农田配套水井、泵房、输水管道、蓄水池等水利灌溉设施，每亩投资1500元 | 300 | 2021.5-11 | 预计带动农户77户左右，其中脱贫户20户左右，户均年增收1000元左右
396 | 农业农村局 | 高标准农田建设配套 | 基础设施 | 新建 | 娘子神乡、娑婆乡、段家寨乡、王村镇、双路镇、赤泥洼乡 | 对娘子神乡、娑婆乡、段家寨乡、王村镇、双路镇、赤泥洼乡等村高标准农田建设20000亩，进行土地平整、田间道路改造、配肥土壤改良、农田防护林建设 | 416 | 2021.5-11 | 预计带动农户130户左右，其中脱贫户60户左右，户均年增收1000元左右
397 | 农业农村局 | 五家庄村特色种植基地设施配套 | 基础设施 | 新建 | 段家寨乡 五家庄村 | 大口井一眼及水利配套设施流动喷灌200亩 | 49 | 2021.5-10 | 可带动五家庄20户脱贫户增加收入，也为我县的旅游业开辟新的途径
398 | 水利局 | 农村供水工程设施配套 | 基础设施 | 新建 | 全县12个乡镇207个行政村 | 新建阀井345个，安装无线远传水表345块 | 429.33 | 2021.5-10 | 进一步加强水资源管理，完善农村饮用水安全基础设施设备，以此提高村民节约用水意识，提升农村供水工程运行管理水平
399 | 水利局 | 农村供水工程（维修建设） | 基础设施 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 集中采购维修材料 | 29 | 2021.5-10 | 对老化管道进行更换，促进供水工程良性运行
400 | 水利局 | 农村饮水工程维修养护 | 基础设施 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 维修供水工程30处，受益人口1.39万人 | 107.8 | 2021.5-10 | 对存在影响安全供水的工程进行养护维修，促进供水工程良性运行
401 | 水利局 | 新建补充水源及老旧管网改造工程 | 基础设施 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 对全县供水能力不足以及管网老化严重，存在跑、冒、滴、漏现象的供水工程进行新建补充水源及管网改造 | 300 | 2021.5-10 | 新建补充水源及管网改造，促进供水工程良性运行
402 | 水利局 | 烟草捐助静乐县农村饮水安全巩固提升工程（木瓜山项目） | 基础设施 | 新建 | 木瓜山村 | 打深井1眼，管网改造、新建蓄水池1座，配套水泵及计量设施安装 | 236 | 2021.5-10 | 进一步巩固提升木瓜山村的饮水安全水平
403 | 水利局 | 农村饮水安全 巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 神峪沟 等6个村 | 水源改造、新打机井、更换管道，配齐附属设施 | 200 | 2021.9-12 | 预计巩固提升6个村3450人的农村饮水安全水平，为实施乡村振兴战略奠定坚实的基础
404 | 文旅局 | 乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 12个乡镇 | 12个乡村旅游示范村 | 1500 | 2021.5-11 | 发展乡村旅游，增加群众收入
405 | 治汾办 | 沟道综合整治工程 | 基础设施 | 新建 | 康家会镇康家会村、王村乡善应村 | 新增滩地50亩；滩地土层加厚1000亩，河道治理3.5公里 | 780 | 2021.5-10 | 高产滩地1050亩，保护滩地1050亩，亩增产80kg/亩
406 | 住建局 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 12个乡镇 184个村 | 根据乡镇摸底，完成582户农户危房改造 | 672 | 2021.5-10 | 住房安全